## 新增蓄水能力1500万方
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：新增蓄水能力21万方（小型病险水库除险加固） 2023年12月 有效期至：2024年1月
行政区划代码 | 县市区名称 | 计划实施项目个数 | 1-本月实际完成完成项目个数 | 计划新增蓄水能力 | 1-本月实际完成新增蓄水能力 | 完成率（%） | 计划投资 | 完成投资 | 完成率（%）
|  |  |  | （万方） | （万方） |  | （万元） | （万元）
430182000000 | 宁乡市 | 9 | 9 | 23 | 23 | 100 | 1710 | 1710 | 100

## 新增蓄水能力3500万方
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：新增蓄水能力61万方（农村小水源工程） 2023年12月 有效期至：2024年1月
行政区划代码 | 县市区名称 | 计划实施项目个数 | 1-本月实际完成完成项目个数 | 计划新增蓄水能力 | 1-本月实际完成新增蓄水能力 | 完成率（%） | 计划投资 | 完成投资 | 完成率（%）
|  |  |  | （万方） | （万方） |  | （万元） | （万元）
430182000000 | 宁乡市 | 240 | 240 | 61 | 65 | 106.5574 | 1235 | 1235 | 100

## 恢复改善灌溉面积150万亩
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：改善灌溉面积6.27万亩 2023年 12月 有效期至：2024年1月
行政区划代码 | 县市区名称 | 计划实施项目 |  | 1-本月实际完成完成项目 |  | 恢复和改善灌溉面积（万亩）） | 1-本月实际完成恢复和改善灌溉面积（万亩） | 完成率（%） | 计划投资（万元） | 完成投资（万元） | 完成率（%）
|  | 大中型灌区（座） | “中梗阻”渠道（公里） | 大中型灌区（座） | “中梗阻”渠道（公里）
430182000000 | 宁乡市 | 2 | 21 | 2 | 21 | 6.27 | 6.27 | 100 | 4670 | 4670 | 100