宁乡县泉柳水稻种植专业合作社

“四跟四走”精准扶贫项目绩效评价报告

为认真贯彻落实省、市关于“四跟四走”产业扶贫工作部署，按照《横市镇2020年产业精准扶贫专项实施细则》和《关于开展横市镇产业精准扶贫项目验收工作的通知》文件精神，现将宁乡县泉柳水稻种植专业合作社开展的一年工作报告如下：

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

宁乡县泉柳水稻种植专业合作社成立于2013年3月，合作社位于宁乡县横市镇泉柳村三联组1号，法人代表李陆明。注册资金1950000元，合作社成员25户。合作社经营范围涉及组织采购、供应成员种植水稻所需的农业生产资料；收购、销售成员种植的水稻；开展成员种植水稻所需的运输、贮藏、包装服务；引进种植水稻所需新技术、新品种；开展水稻种植技术培训、技术交流和咨询服务。

目前，合作社已将横市镇泉柳村望北村水田2100亩，建设成优质稻生产示范基地，一方面引导转变当地农民传统单一的生产观念，尝试探索优质稻合作开发新模式。另一方面，开展优质稻耕种、栽培、管理、收割、运输等生产过程一系列服务，为当地群众增产增收作出示范。同时，也为全市全面推进优质稻的生产开发作出自身应有的贡献。

**（二）项目绩效目标**

**1、项目绩效总目标**

以水稻种植基地为平台，按照“基础产业、基础设施、基本素质、基本保障、基本队伍”的要求，以“生态立村、产业富村”的建设思路，突出重点，夯实贫困村协调发展的基础，建立和完善贫困村可持续发展的长效机制。优化产业结构，增强贫困村自我发展能力，增加贫困户的收入明显，改善群众生产生活条件，基础设施、生态环境；丰富群众、文化生活，提高群众综合素质；从而实现脱贫致富目标，为建设社会主义新农村创造条件。

**2、项目绩效阶段性目标**

2020年合作社投资1176400元，用于直接帮扶贫困户356户，其中双季稻10户，单季稻346户。提供复合肥、种子、农药、草药等生产物资。为贫困户进行技术培训、发放扶贫资料、技术上门指导等一系列服务。该项目的实施，双季稻每亩增收1332元，单季稻每亩增收918元。

二、项目单位绩效报告情况

1.合作社有意愿和劳动能力的建档立卡的贫困户进行对接，签定直接帮扶合同。

2.合作社直接帮扶向贫困户提供种子、肥料、农药等生产物资。

3.合作社及时将化肥、种子等物资送到建档立卡贫困户家里，乡镇和村配合收货、验货事宜，贫困户在收到物资后签字确认。合作社与村、乡镇贫困户签订了三方产业精准扶贫帮扶协议。

4.合作社一年不少于2次到贫困户现场提供技术指导，提供咨询指导服务电话，农户在实施过程中遇到问题可随时咨询联系。

三、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

本次绩效评价工作的目的是考察项目建设的真实性，水稻种植产业扶贫项目建设资金、财政资金的到位率，水稻种植产业扶贫项目建设的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性，水稻种植产业扶贫项目发展的可持续性，水稻种植产业扶贫效益考核的实用性。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法**

**1.绩效评价原则**

绩效评价是指我社根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**2.评价指标体系（附表说明）见附件14**

项目决策：项目立项规范情况、项目绩效目标

资金使用：资金使用合规性、资金使用比率

财务管理：会计核算、审批程序、 支出用途

项目管理：制度建设、制度执行、基础工作

项目产出：目标任务完成率

产出效果：经济效益

**3.评价方法**

一是成立水稻种植产业扶贫项目绩效评价工作领导小组;二是整理水稻种植产业扶贫项目绩效评价相关资料，水稻种植产业扶贫项目绩效评价佐证材料及完成项目绩效报告;三是收集整理本项目管理的相关资料，对水稻种植产业扶贫项目资料进行审核、汇总；填写项目绩效评价佐证材料及项目绩效评价自评报告。

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备。**

项目实施前，我社经理事会研究决定讨论通过，在村委会进行公示无异议后再上报镇人民政府审核，批复后再组织实施。

**2.组织实施。**

具体项目严格按照批复后的方案组织实施。

组织上门：组织人员及车辆上门74次为贫困户发放复合肥91618斤，种子3761斤，早稻秧苗840盘，消毒剂988包，草药2956包（瓶），农药2954瓶等物资。

技术指导：指定2人专业水稻种植技术人员定期上门入户，深入田间地点进行技术指导，现场为贫困户解决水稻种植遇到的各种问题，并且每个村建立扶贫项目管理服务台账。

学习培训：2020年5月-10月举办了两期贫困户农技学习培训班，共有700多人次参加学习。聘请专业教授讲授了水稻高产高效栽培术、病虫害防治等课题，取得了良好的效果。

**3.分析评价。**

从评价指标体系考核分布情况来看，考核结果差异性稍小，真实反映了我社扶贫工作之绩效,本次考核基本起到预期的效果，仍需继续完善与加强力度。

四、绩效评价指标分析情况

**（一）项目资金情况分析**

**1.项目资金到位情况分析。**

扶贫资金由我社垫付，到位率100%，项目实施验收完后由政府扶贫资金支付。

**2.项目资金使用情况分析。**

严格按照专项资金专款使用原则，资金用于：购买种子、农药、复合肥397710元，技术指导费用20000元，技术培训费用34900元，上门发放物资运费及装卸费48100，管理人员工资48000元，场地及设备400000元，其他支出227656.4元，产业扶贫总支出共计1176366.4元。

具体支出明细详见附表（项目投资决算表）。

**3.项目资金管理情况分析。**

为加强项目资金的财务管理工作,水稻种植扶贫产业项目管理小组严格按照相关规定要求,领导小组对批准的预算建设内容,做好账务结算和账务管理。在资金使用过程中，项目管理小组严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

同时，项目管理小组财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料披露信息真实、及时、完整。项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，专项资金使用较为安全规范。

为加强项目资金的使用管理，项目管理小组专门制定了《财政专项资金管理制度》，所有项目资金的使用都严格按照《财政专项资金管理制度》和项目单位的《财务管理制度》执行，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

**（二）项目实施情况分析。**

**1.项目组织情况分析。**

加强组织领导；科学分解项目；完善考核方案；全面组织实施。

**2.项目管理情况分析。**

(1)领导小组管理：为确保项目顺利进行，成立专门的项目建设管理小组。

(2)项目管理：项目实施过程中重视管理。

各个项目全程按照制度重视管理，严格管理，并规范管理。

(3)资金管理：严格按照资金管理办法实施项目管理。

事前对项目建设资金进行预算，确保资金来源；事中各个具体的项目必须严格按照预算金额实施；事后及时进行验收并结算，按照财务程序结算；建立全面预算管理体系做到资金动态管理。建立专户和转账，确保资金使用规范合法。

**（三）项目绩效情况分析。**

**1.项目经济性分析**

（1）项目成本（预算）控制情况。

产业发展资金总预算2000000元，其中产业扶贫总支出共计1176366.4元。购买种子、农药、复合肥397710元，技术指导费用20000元，技术培训费用34900元，上门发放物资运费及装卸费48100，管理人员工资48000元，场地及设备400000元，其他支出227656.4元。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目资金使用率90%以上，无截留、挤占、挪用、虚报、超标准开支等问题。

**2.项目的效率性分析**

**（1）项目的实施进度。**

4月，与建档立卡贫困户签定合同。

5月20日前，按合同约定，足额发放农药，化肥、种子等农资。

5月20日前，发放技术培训资料。

6月15日前，由专业技术人员深入农户进行点对点技术指导。

6月30日前，由专业技术人员进行学习培训。

9月份，组织适时收割。

**（2）项目完成质量**

项目开始实施后，工作按计划进行，总体顺利，效果良好，各个具体项目都按照质量要求如期完成，取得了预期的成果。

**3.项目的效益性分析**

**(1)项目预期目标完成程度。**

项目实施已完全达到预期工作成果，并实现了预期工作目标。

**(2)项目实施对经济和社会的影响。**

此项目实施后，通过两次专家系统培训及现场技术跟踪，解决了水稻病虫防治、除草难，售粮难的问题而且解决了家庭剩余劳动力，为贫困户双季稻每亩增收1332元，单季稻每亩增收918元。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

水稻种植产业扶贫项目评价结果为优。该项目决策科学，依据充分，水稻种植产业扶贫项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

**（一）以后年度预算安排**

2020年直接帮扶贫困户356户，提供复合肥、种子、农药等农用物资合计39万元以上，以后逐年增加投资额。对有劳动能力的结对帮扶对象，积极通过项目扶持、技能扶持、就业扶持等形式，帮助增强致富意识和工作本领;帮助其改善生活状况，增强其生活信心。

**（二）结果公开**

严格按照《横市镇2020年“四跟四走”》要求对该资金进行专款专用，项目立项时严格按照镇人民政府审核、批复的程序进行立项，项目实施结果严格按照程序进行验收、结算，申请镇人民政府验收，实施结果在公示栏、横市镇人民政府网上公开公示。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验做法**

合作社在项目实施过程中，主要经验做法有：一是强化组织领导，水稻种植产业扶贫项目分管领导亲自负责，各相关部门密切配合，水稻种植产业扶贫项目负责人具体抓，层层落实了责任制；二是组织专业队机械化操作，合作社安排专人带班，严把项目质量；三是建立基地管理队伍，项目参加从耕田、施肥、病虫害防治、技术指导等都安排了专人管理；四是注重项目宣传，扩大水稻种植项目技术示范带动作用。

**（二）存在问题**

从合作社水稻种植产业扶贫项目实施情况来看，主要存在问题是由于项目前期投入大，扶持发展资金不足，影响了项目规模进一步扩大，另外项目带动周边农户形成规模大量种植，仅仅项目区人员培训还远远不够。

八、其他需说明的问题。

为保障该项目建设后产业发展需要，水稻种植产业扶贫项目应积极争取相关项目资金配套投入，加强各项政策支持，并通过招商引资、大力发展水稻深加工、培育新型农业经营主体等措施推进产业发展，并不断扩大产业规模。加大对农户生产技术的培训，提高农户的设施农业的生产技能。

宁乡市横市镇精准扶贫工作领导小组

 2020年10月18日